## 工作表1
时间 | 计划安排(预计的项目流程) | 实际进度(项目会议记录)
|  | 到场情况(迟到/旷会说明原因) | 当前进度(每个组员的任务进度) | 会议讨论与任务安排 | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
举例 |  | 到场: 张三, 李四, 王五, 赵六 请假: 铁蛋 旷会: 二狗(喝假酒了, 在医院输液) | 张三李四王五: 提交了需求文档 赵六: 需求文档编辑中, 预计今晚9点提交 | 讨论: 整合需求文档, 产品经理将讨论后的结果整理 明天上午10点发到群里) 任务: 内容: 将讨论的需求文档定档 截止时间: 明天上午10点 负责人: 产品经理张三 提交方式: 发到小组群 内容: 设计功能流程图 截止时间: 明天晚上8点 负责人: 张三, 李四, 王五, 赵六, 铁蛋, 二狗 提交方式: 私信发给张三(命名: [昵称]-功能流程图.jpg) | 不确定贪吃蛇的隐身功能是否能实现: 联系小学长询问后表示可以实现 铁蛋的easyx技术没学完, 后两天考试没时间: 安排王五和赵六学easyx 不知道单元格怎么换行: 联系小学长后get新知识: alt+回车
2023-07-20 | 直播: 项目流程 会议: 根据之前的立项任务安排, 讨论立项, 确定项目内容, 安排可行性分析任务 任务: 每人想一想项目的具体操作流程及功能, 拓展功能等等. 明天晚上开会讨论定档可行性分析
2023-07-21 | 会议: 讨论定档可行性分析 任务: 每人想一想项目的具体操作流程, 功能, 拓展功能等等.后面设计阶段要完成需求文档 | 请假：//（家里有事） 剩余全到 | 小组确定了项目方向 | 讨论：项目方向 项目可行性 五子棋作业讲解 任务：思考项目 | 食物生成：随机数 AI移动：100步一回合 自身移动：吐球加速 玩法：限定时间内得分
2023-07-22 | 直播：产品设计 会议: 讨论项目的功能及细节 任务: 根据今天直播内容, 每个人做一份需求文档, 明天会议讨论定档 | 全到 | 产品设计直播 | 任务安排：需求文档，流程图原型图等 | 详见直播文档
2023-07-23 | 会议: 需求文档定档 任务: 安排功能流程图和产品原型图 | 全到 | 确立了需求文档 | 任务1:设计功能流程图 截止时间:明天晚上8点 负责人:每个人 提交方式:发送给产品经理(董琦) 任务2:设计原型图 截止时间:明天晚上8点 负责人: 组长, 副组长, 产品经理, 技术官 提交方式:发送给产品经理(董琦) 明天会议:产品经理收集流程图和原型图,会议中讨论整合定档 预计时间:明天8点 | 暂无
2023-07-24 | 会议: 功能流程图, 原型图定档 任务: 该复习的复习 该预习的预习 还有2天就要写代码了. | 全到 | 定档了流程图和原型图 | 任务:搜寻素材 ... | 暂无
2023-07-25 | 直播: 架构设计 会议: 讨论直播内容,每个人负责的代码. 任务: 素材准备, 架构搭建 | 无会议 | 无会议 | 无会议 | 无会议
2023-07-26 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发 | 1个请假 | 写架构 | 任务：写架构 | 无
2023-07-27 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发 | 全到 | 架构细节 | 任务：完善细节 | 计时器 圆形皮肤
2023-07-28 | 会议: 统计开发进度, 处理特殊情况 任务: 继续开发 | 全到 | 安排任务 | 任务:完成任务 | 无
2023-07-29 | 会议: 统计开发进度, 处理特殊情况 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官 | 全到 | 函数细节 | 任务:继续代码 | 无
2023-07-30 | 会议: 统计开发进度, 处理特殊情况 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官, 技术官开始整合 | //请假 其余齐 | 整合代码 | 任务:整合代码 | 无
2023-07-31 | 会议: 确认整合进度, 处理特殊情况, 测试/准备答辩资料 任务: 代码整合 完成整合后开始测试 | 全到 | 完善整合和算法 | 任务:准备初版 | 无
2023-08-01 | 测试/准备答辩资料 | 无会议 | 项目经理制作ppt | 完成 | 无
2023-08-02 | 答辩 | 无会议 | 项目经理和技术官进行答辩 | 完成 | 无
2023-08-03 | 答辩 | 无会议 | 无 | 无 | 无